## Лист1
Работа | Событие |  | tp | tn | Ri | i-j | ti-j | tpn | tno | tnn | tno
tp-ранний срок |  | 0 | 0 | 0 |  | 0-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
tn-поздний срок |  | 1 | 2 | 2 |  | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9
Ri-времени наступления события |  |  | 2 | 2 |  | 1-3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3
tpn-ранний срок начала работы |  |  | 2 | 2 |  | 1-10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12
tpo-ранний срок окончания работы |  | 2 | 3 | 9 |  | 2-4 | 2 | 3 | 5 |  | 11
tnn-поздний срок начала работы |  | 3 | 3 | 3 |  | 3-5 | 1 | 3 | 4 |  | 4
|  |  | 3 | 3 |  | 3-6 | 1 | 3 | 4 |  | 4
|  |  | 3 | 3 |  | 3-9 | 1 | 3 | 4 |  | 4
|  | 4 | 5 | 11 |  | 4-10 | 1 | 5 | 6
|  | 5 | 4 | 4 |  | 5-7 | 3 | 4 | 7
|  | 6 | 4 | 9 |  | 6-9 | 2 | 4 | 6
|  | 7 | 7 | 7 |  | 7-8 | 3 | 7 | 10
|  | 8 | 10 | 10 |  | 8-9 | 1 | 10 | 11
|  | 9 | 11 | 11 |  | 9-10 | 1 | 11 | 12
|  | 10 | 12 | 12 |  | 10-11 | 1 | 12 | 13
|  | 11 | 13 | 13 |  | 11-12 | 3 | 13 | 16
|  | 12 | 16 | 16 |  | 12 |  | 16